Wie erstellen wir ein Schutzkonzept?

Prozess für Kirchengemeinden zur Erstellung eines Schutzkonzeptes im Kirchenkreis Göttingen - Münden

Stand: August 2025

|  | Umsetzungsschritt | (grobes) Zeitfenster | Zuständigkeit(en) | Notizen/Reflexion | abgeschlossen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beschluss fassen Im betreffenden Leitungsgremium das Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ auf die Tagesordnung setzen und einen Beschluss fassen, • dass ein Schutzkonzept entwickelt wird, • wer dafür zuständig ist, - für welche Einheit es entwickelt werden soll - (z. B. Kirchengemeinde oder Einrichtung) • und wie der Prozess der Schutzkonzeptentwicklung partizipativ gestaltet werden kann. (s. 4 und 6). |  |  |  |  |
| 2 | Gründung der Arbeitsgruppe Gründen Sie eine Arbeitsgruppe zum Thema Schutzkonzeptentwicklung mit Mitgliedern aus relevanten Arbeitsbereichen (z. B. Jugendarbeit, Besuchsdienst) und Mitglieder des Kirchenvorstandes. Gründen Sie eine Arbeitsgruppe mit mindestens fünf Personen - zu zweit schreibt sich kein Schutzkonzept. Nehmen Sie Kontakt zur Ihren Nachbargemeinden/Region auf, ob Sie zusammenarbeiten möchten. Eine Bereicherung der Schutzkonzeptarbeit kann es auch sein, wenn Sie Multiplikator:innen aus dem Kirchenkreis anfragen, um den Prozess zu moderieren oder Bausteine nach Absprache gemeinsam auszuarbeiten. |  |  |  |  |
| 3 | Schulung der Arbeitsgruppe Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sollen Grundwissen zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ haben, also möglichst im Vorfeld an einer Basisschulung teilgenommen haben. Falls nur noch wenige fehlen, können Sie in jedem Fall schon ihre Arbeit aufnehmen. |  |  |  |  |
| 4 | Prozess öffentlich machen Informieren Sie Ihre Gemeinde oder Einrichtung darüber, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Dies kann im Schaukasten, auf der Homepage und im Gemeindebrief bekannt gegeben werden. Dazu finden Sie Material (Logo, Pressebausteine) auf der Homepage der Fachstelle (https://www.landeskirche-hannovers.de/service-fuer-gemeinden/materialien-zum-thema-sexualisierte-gewalt) |  |  |  |  |
| 5 | Grundsätzliche Vereinbarungen Beim ersten Treffen der AG klären Sie den organisatorischen Rahmen und beantworten für sich folgende Fragen: • In welchem Rhythmus treffen wir uns? • Welches Material brauchen wir für die nächsten Treffen? (Materialien auf der Homepage des Kirchenkreises/der Fachstelle • Welche Fragen müssen noch vorab geklärt werden? • Welche Unterstützung benötigen wir? (Unterstützungsangebot durch Multiplikator:innen - Anfragen an die Suptur stellen) |  |  |  |  |
| 6 | Risiko- und Ressourcenanalyse Führen Sie unter Beteiligung relevanter Zielgruppen eine Risiko- und Potentialanalyse durch. Dazu befragen Sie zuerst möglichst viele Mitarbeitende/Teilnehmendender verschieden Gruppen. Nutzen Sie hierfür den persönlichen Fragebogen des Kirchenkreises für den Umgang mit sexualisierter Gewalt und passende Methoden für die unterschiedlichen Zielgruppen. (z.B Kinder-Mut-mach-Training oder gestaltete Konfi Einheit, Online-Fragebogen usw.) In einem zweiten Schritt treffen Sie sich mit Verantwortlichen der Gruppen und füllen den Fragebogen Risiko- und Potentialanalyse (Homepage Kirchenkreis) gemeinsam aus. Diesen senden Sie am Ende an die Suptur. |  |  |  |  |
| 7 | Erarbeitung der Bausteine Ihres Schutzkonzeptes A Für ihr Schutzkonzept empfehlen wir die „Bausteine-Schutzkonzept“ Datei auf der Homepage des Kirchenkreis als Grundlage zu nutzen. Der Kirchenkreis hat für Sie bereits die Bausteine ̵ Leitbild/Einleitung (des Kirchenkreises) ̵ Begriffsdefinition: sexualisierte Gewalt ̵ Prävention (ist auf Kirchenkreisebene geregelt) ̵ Intervention (s. Krisen u. Interventionsplan des Kirchenkreises) -̵ Rehabilitation - Verhaltenskodex/Selbstverpflichtungserklärung (diese muss auf die Mitarbeitenden angepasst werden (wenn jemand nicht in der Jugendarbeit arbeitet muss dazu nichts unterschrieben werden)) erarbeitet. Machen Sie sich mit diesen vertraut und übernehmen Sie sie in Ihr Schutzkonzept. (Sie sind frei Inhalte anzugleichen.) Die Multiplikator:innen haben für Sie weitere Punkte vorbereitet: -̵ Aufarbeitung ̵ Beschäftigtenschutz B Halten Sie für die Erarbeitung der Bausteine Ihre Ergebnisse aus der Risiko- und Potentialanalyse bereit. Diese Ergebnisse sollen unmittelbar einfließen. Sie können für sich überlegen, ob es sinnvoll ist, alle Bausteine in der AG gemeinsam zu erarbeiten oder ob Sie sich dazu in Teilgruppen aufteilen. C Lesen Sie die Infotexte „Bausteine-Schutzkonzept“. Nutzen Sie den jeweiligen Beispieltext und passen Sie sie ggf. an. Legen Sie den Schwerpunkt bei der Erarbeitung darauf, zu überlegen, wie Sie die einzelnen Bausteine durch konkrete Maßnahmen in den Alltag übertragen können. Hierbei ist ein wichtiger Leitgedanke: Die Maßnahmen, die sie beschreiben, sollen realitätsnah und für Ihre Rahmenbedingungen alltagstauglich sein. Ziehen Sie hierbei auch immer die Ergebnisse Ihrer Risiko- und Potentialanalyse zu Rate. Was muss getan werden, um bei den Fragen des Fragebogens zu einem grünen „Ja“ zu kommen? D Legen Sie für Ihre Maßnahmen Verantwortliche und einen Zeitplan der Umsetzung fest. Priorisieren Sie Maßnahmen, die große Risiken minimieren und solche, die Sie leicht umsetzen können. |  |  |  |  |
|  | Nutzen Sie auch weiterhin die Unterstützung und Beratung durch die Multiplikator:innen und der Fachstelle. E Nachdem Sie alle Bausteine erstellt haben, überprüfen Sie ein letztes Mal die Ergebnisse Ihrer Risiko- und Potentialanalyse: Welche Ergebnisse wurden noch nicht bei der Erstellung der Bausteine berücksichtigt? Was muss noch in weitere konkrete Maßnahmen münden? Ergänzen Sie auch diese Maßnahmen in ihre Liste. |  |  |  |  |
| 8 | Überprüfung und Abnahme des Schutzkonzeptes durch Multiplikator:innen des Kirchenkreis Nachdem das Schutzkonzept fertiggestellt worden ist, setzen Sie die Suptur davon in Kenntnis und schicken das fertige Schutzkonzept zu. Multiplikator:innen überprüfen Ihr Konzept und beraten Sie, falls noch letzte Anpassungen nötig sind. Wichtige Kriterien bei der Überprüfung sind: • Alle im „Bausteine-Schutzkonzept“ beschriebenen Bausteine sind im Schutzkonzept vorhanden. • Alle relevanten Personen (z.B. Ansprechpersonen/Präventionsbeauftragter) sind berufen und benannt. • Alle Formulare sind im Schutzkonzept enthalten und ausgefüllt. • Das Schutzkonzept ist sprachlich sensibel formuliert. |  |  |  |  |
| 9 | Beschluss im KV/Leitungsgremium Sobald Ihr Schutzkonzept fertig überprüft wurde, muss es im entsprechenden Leitungsgremium beschlossen werden. |  |  |  |  |
| 10 | Veröffentlichung des individuellen Schutzkonzeptes Ein Schutzkonzept entfaltet seinen Wert erst dann, wenn es aktiv im Alltag gelebt wird – es darf kein reines Dokument bleiben. Deshalb ist es jetzt wichtig, sowohl die Mitarbeitenden als auch die betreuten Personen und die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen (s. Dokument Prävention-Öffentlichkeitsarbeit). Überlegen Sie, in welchen Kontexten und auf welche Weise das Schutzkonzept oder einzelne Bestandteile davon sichtbar gemacht und vermittelt werden können. |  |  |  |  |
| 11 | Umsetzung des Schutzkonzeptes Die Erstellung eines Schutzkonzeptes endet nicht mit dem Beschluss und seiner Veröffentlichung. Die vereinbarten Maßnahmen müssen in die Praxis umgesetzt und gelebt werden. Erst dann entwickelt das Schutzkonzept seine präventive Wirkung. Dabei sind die Präventionsbeauftragten jeder Kirchengemeinde/Einrichtung wichtig. Auch benannte Ansprechpersonen für von sexualisierter Gewalt Betroffene (Interventionsteam) und Multiplikator*innen, die Schulungen für die Mitarbeitenden durchführen, sind bei der Umsetzung wichtige Personen. |  |  |  |  |
| 12 | Überprüfung und Weiterentwicklung des individuellen Schutzkonzeptes (Check Up) Was heute für die Gemeinde oder Einrichtung passend ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gelten. Daher muss das Schutzkonzept in regelmäßigen Abständen u. U. überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, im Regelfall alle alle Jahre. Ausnahme: Bei Vorfällen von sexualisierter Gewalt in der Kirchengemeinde oder in der Einrichtung muss das Schutzkonzept als Teil der Aufarbeitung zeitnah überprüft und angepasst werden, vor allem hinsichtlich (noch) nicht berücksichtigter Risikofaktoren. Abschluss: (s. dazu Check-Up Schutzkonzept auf der Homepage des Kirchenkreises) |  |  |  |  |

Bei Fragen oder Anregungen wenden sie sich gerne an eine:n Multiplikator oder an die Suptur des

Kirchenkreises. Wir helfen Ihnen bei gerne weiter und besuchen auch Ihre Arbeitsgruppe.